## Backlog Sprint 1
Semana | Objetivo | Tarea | Horas | Entregables | Dependencias/Riesgos
Semana 1 | Fundamento del core | Reestructurar TensorResult y utilidades de memoria para el sprint recortado | 2.5 | include/core/types.cuh y utils.cuh depurados | Depende de cabeceras CUDA locales
Semana 1 | Fundamento del core | Simplificar lectura/escritura de datasets CC/EE | 2.5 | Funciones de IO listas para datasets_txt | Disponibilidad de datasets de referencia
Semana 2 | Kernel maxmin estable | Limpiar kernels maxmin y eliminar variantes fusionadas | 2.5 | src/kernels/maxmin/kernel_v1.cu operativo | Compatibilidad con GPU objetivo
Semana 2 | Kernel maxmin estable | Implementar wrapper host maxmin + cálculo de índices | 2.5 | src/algorithms/maxmin.cu e indices.cu conectados | Necesita kernel depurado
Semana 3 | Flujo iterative | Ajustar iterative_maxmin_cuadrado y armar_caminos | 2.5 | Iteraciones CPU/GPU consistentes | Salida correcta de maxmin/indices
Semana 3 | Flujo iterative | Integrar manejo de paths/values en CPU/GPU | 2.5 | Vectores convertidos y limpiados | Memoria suficiente en GPU
Semana 4 | Build + validación | Configurar CMake mínimo (fecuda_core/main/validator) | 2.5 | CMakeLists.txt reducida | Detectar toolchain CUDA
Semana 4 | Build + validación | Crear ejecutable batch, generador y script de validación | 2.5 | fecuda_main, fecuda_validator y validation.py documentados | Datasets accesibles y GPU disponible