## Sprint 0 Backlog
Semana | Objetivo | Tareas | Horas | Entregables | Dependencias/Riesgos
Semana 1 | Alinear expectativas antes de escribir código | - Redactar un borrador de requerimientos para futuros documentos como CMakeLists y main.cu, describiendo parámetros (THR, orden, réplicas) heredados de forgeffects. | 5 | Resumen narrativo de requerimientos y glosario compartido | Agenda con expertos; sin datasets oficiales todavía
Semana 2 | Dibujar la arquitectura futura GPU↔Python | - Bosquejar el flujo de datos previsto desde un eventual ejecutable CUDA hasta la API REST y el frontend. - Listar los módulos que se escribirán (core/types, utils, algoritmos) y qué entradas/salidas simples tendrán para coordinar equipos. | 5 | Mapa textual de interfaces planificadas y notas de integración | Planos dependen de confirmación sobre formatos JSON y tensoriales
Semana 3 | Definir estrategia de datos y validación previa al código | - Registrar qué datasets se necesitarán (ej. CC/CE/EE) y cómo se almacenarán para facilitar lectura por los futuros scripts. - Diseñar la estructura básica del validador (archivos de resultados y referencias) y anotar criterios de QA antes de implementarlo. | 5 | Checklist de datos deseados y diseño del validador con tareas pendientes | Acceso a datos reales aún no aprobado; riesgo de supuestos incorrectos
Semana 4 | Preparar entorno y plan de medición desde cero | - Documentar requisitos mínimos para el toolchain CUDA13, mathdx y NVML antes de crear el CMake. - Escribir un plan de benchmarking preliminar inspirado en la idea del kernel fusionado, con KPIs y scripts a desarrollar. | 5 | Guía de setup inicial más plan de benchmarks y registro de riesgos priorizados | Se necesita confirmar hardware disponible y acceso a ncu/nsys

## Sprint 1
Semana | Objetivo | Tarea | Horas | Entregables | Dependencias/Riesgos
Semana 1 | Fundamento del core | Reestructurar TensorResult y utilidades de memoria para el sprint recortado | 2.5 | include/core/types.cuh y utils.cuh depurados | Depende de cabeceras CUDA locales
Semana 1 | Fundamento del core | Simplificar lectura/escritura de datasets CC/EE | 2.5 | Funciones de IO listas para datasets_txt | Disponibilidad de datasets de referencia
Semana 2 | Kernel maxmin estable | Limpiar kernels maxmin y eliminar variantes fusionadas | 2.5 | src/kernels/maxmin/kernel_v1.cu operativo | Compatibilidad con GPU objetivo
Semana 2 | Kernel maxmin estable | Implementar wrapper host maxmin + cálculo de índices | 2.5 | src/algorithms/maxmin.cu e indices.cu conectados | Necesita kernel depurado
Semana 3 | Flujo iterative | Ajustar iterative_maxmin_cuadrado y armar_caminos | 2.5 | Iteraciones CPU/GPU consistentes | Salida correcta de maxmin/indices
Semana 3 | Flujo iterative | Integrar manejo de paths/values en CPU/GPU | 2.5 | Vectores convertidos y limpiados | Memoria suficiente en GPU
Semana 4 | Build + validación | Configurar CMake mínimo (fecuda_core/main/validator) | 2.5 | CMakeLists.txt reducida | Detectar toolchain CUDA
Semana 4 | Build + validación | Crear ejecutable batch, generador y script de validación | 2.5 | fecuda_main, fecuda_validator y validation.py documentados | Datasets accesibles y GPU disponible

## Sprint 2
Semana | Objetivo | Tarea | Horas | Entregables | Dependencias/Riesgos
Semana 1 | Build simplificado | Actualizar CMake con flags FECUDA_ENABLE_* y target effects_api | 2.5 | CMakeLists.txt con opciones opcionales y libeffects_api.so reconstruida | Toolchain CUDA 13 + gcc-12; riesgo de conflictos RPATH/stdlib.h
Semana 1 | Build simplificado | Refactorizar binding C++ con summary básico y notas Sprint 3 | 2.5 | services/effects_api_binding.cpp con JSON reducido | Kernels iterativos estables; riesgo de inconsistencias al limpiar métricas
Semana 2 | Servicio REST operativo | Definir modelos Pydantic y wrapper _call_cuda_backend | 2.5 | services/effects_api.py validando tensors y responses | libeffects_api.so disponible; numpy/cuda sincronizados
Semana 2 | Servicio REST operativo | Exponer /effects, /health y montar /app con CORS | 2.5 | services/effects_api.py con FastAPI, healthcheck y static serving | uvicorn en .venv; riesgo de inconsistencias al reintroducir servicios
Semana 3 | Frontend mínimo | Rearmar layout HTML/CSS para visor básico | 2.5 | services/web/index.html y styles.css con TODOs Sprint 3 | API /effects accesible; riesgo de CORS/UI incompleta
Semana 3 | Frontend mínimo | Implementar app.js que consuma /effects o datos sample | 2.5 | services/web/app.js con fetch simplificado y chips de resumen | CORS configurado; dependencia del storage local
Semana 4 | Tooling y validación | Crear tools/run_validation.sh y modularizar validation/validation.py | 2.5 | tools/run_validation.sh + validation/validation.py con CLI | fecuda_main --validate debe compilar; acceso a resultados
Semana 4 | Tooling y validación | Actualizar README, SPRINT_NOTES y docs/TODO con alcance Sprint 2 | 2.5 | README.md, SPRINT_NOTES.md y docs/TODO-sprint-3.md | Coordinación con backlog futuro; claridad sobre pendientes