## Sheet1
Semana | Objetivo | Tarea | Horas | Entregables | Dependencias/Riesgos
Semana 1 | Build simplificado | Actualizar CMake con flags FECUDA_ENABLE_* y target effects_api | 2.5 | CMakeLists.txt con opciones opcionales y libeffects_api.so reconstruida | Toolchain CUDA 13 + gcc-12; riesgo de conflictos RPATH/stdlib.h
Semana 1 | Build simplificado | Refactorizar binding C++ con summary básico y notas Sprint 3 | 2.5 | services/effects_api_binding.cpp con JSON reducido | Kernels iterativos estables; riesgo de inconsistencias al limpiar métricas
Semana 2 | Servicio REST operativo | Definir modelos Pydantic y wrapper _call_cuda_backend | 2.5 | services/effects_api.py validando tensors y responses | libeffects_api.so disponible; numpy/cuda sincronizados
Semana 2 | Servicio REST operativo | Exponer /effects, /health y montar /app con CORS | 2.5 | services/effects_api.py con FastAPI, healthcheck y static serving | uvicorn en .venv; riesgo de inconsistencias al reintroducir servicios
Semana 3 | Frontend mínimo | Rearmar layout HTML/CSS para visor básico | 2.5 | services/web/index.html y styles.css con TODOs Sprint 3 | API /effects accesible; riesgo de CORS/UI incompleta
Semana 3 | Frontend mínimo | Implementar app.js que consuma /effects o datos sample | 2.5 | services/web/app.js con fetch simplificado y chips de resumen | CORS configurado; dependencia del storage local
Semana 4 | Tooling y validación | Crear tools/run_validation.sh y modularizar validation/validation.py | 2.5 | tools/run_validation.sh + validation/validation.py con CLI | fecuda_main --validate debe compilar; acceso a resultados
Semana 4 | Tooling y validación | Actualizar README, SPRINT_NOTES y docs/TODO con alcance Sprint 2 | 2.5 | README.md, SPRINT_NOTES.md y docs/TODO-sprint-3.md | Coordinación con backlog futuro; claridad sobre pendientes